**План похода 2016г.**



Сегодня 6 февраля, нарисовал карту летнего похода на Тиман.

**Итого весь маршрут получился 1666 км. Делаю предварительный подсчет:**

**Вниз 59+329+217 = 605 +11+0.5+0.765+2+0.5+1+0.4=621 +41+84+198+189 = 1133 км**

**вверх 100+59+64= 223 +79+112+24+66 =505км**

**Волоки 1+1.5+1.25+0.2+1+0.2+0.6=5.75 +15+9 = 30км 9 шт.**

**На дорогу 3+3 = 6 дней. Днёвки 12 дней. Волоки 4 дня. Резерв 1 день. Тогда ходовых дней получается 90-(6+12+4+1)=67 дней.**

Километраж средний на день 1666/67 = 25 км в день.

Предварительно разобью ходовые дни.

Если вниз по течению идти **по 28 - 30км/день**, тогда на это уйдет 1133/30..28= 38…40 дней

 Остаётся 69-40=29…31 дн. (1666-1133-30)/29 = 16.2…17,3 км/день.

Тогда против течения и на волоках можно идти по **16…18 км/день.**

**Карта похода на Яндексе.**

[**https://yandex.ua/maps/?um=constructor%3AbDVya\_DGN74AdZ768eFbjyOLkHVPCBNe&ll=51.391620%2C66.661412&z=7**](https://yandex.ua/maps/?um=constructor%3AbDVya_DGN74AdZ768eFbjyOLkHVPCBNe&ll=51.391620%2C66.661412&z=7)

****

Исходя из предварительных подсчетов, можно составлять график движения.

**План – график движения.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **п/п** | **маршрут** | **км** | примечание | Дата план. | Дата реально | Расстояниеплан | Расстояние По GPS |
| 1 | Киев-Москва-Усинск |  | поезд |  |  | 0 | 0 |
| 2 | От моста по р.Уса  | 59 | вниз |  |  | 59 |  |
| 3 | По р.Печора до Усть-Цильма | 329 | вниз |  |  | 388 |  |
| 4 | По р.Печора до р.Сула | 217 | вниз |  |  | 605 | ст.21 |
| 5 | По р.Сула до Коткино | 100 | вверх |  |  |  |  |
| 6 | дер Коткино |  | магазин |  |  | 705 | ст.26 |
| 7 | По р.Сойма | 59 | вверх |  |  | 764 |  |
| 8 | По р.Урдюжская Виска | 64 | вверх |  |  | 828 |  |
| 9 | По оз.Урдюжское | 11 | - |  |  | 839 |  |
| 10 | по пр.Минина Виска  | 11 | вверх |  |  |  |  |
| 11 | Волоки и озера на Индигу | **10.5** | **волоки 6км** |  |  | 850 |  |
| 12 | По р.Индига | 41 | вниз |  |  | 850-891 |  |
| 13 | По р.Белая  | **78** | **вверх** |  |  |  |  |
| 14 | Волок на р.Щучья | **15** | **вездеходка** |  |  | 969 |  |
| 15 | По р.Щучья | 84 | вниз |  |  | 984-1068 |  |
| 16 | По р.Сула | 112 | вверх |  |  | 1068-1180 |  |
| 17 | По р.Весёлая | 24 | вверх |  |  |  |  |
| 18 | Волок на Косму | **9** | **волок** |  |  | 1204 |  |
| 19 | р.Косма | 198 | вниз |  |  | 1213 |  |
| 20 | р.Цильма | 189 | вниз |  |  | 1411 |  |
| 21 | р.Печора и р.Ижма | **66** | **вверх** |  |  | 1600-1666 |  |
| 22 | отъезд с.Краснобор, Диюр |  |  |  |  |  |  |
| 23 | **Дорога обратно** |  |  |  |  |  |  |

[306Я](http://www.tutu.ru/poezda/view_d.php?np=a293e2) [Сыктывкар](http://www.tutu.ru/poezda/station_d.php?nnst=2010280) →  [Усинск](http://www.tutu.ru/poezda/station_d.php?nnst=2010330)  из Печоры в 13:18 Разъезд 81 км в 16:38 В пути 3 ч. 20 м.

[042В](http://www.tutu.ru/poezda/view_d.php?np=6ea0d3d8) [Москва](http://www.tutu.ru/poezda/station_d.php?nnst=2000002) →  [Усинск](http://www.tutu.ru/poezda/station_d.php?nnst=2010330)  из Москвы Ярославский вокзал 21:50 через день в Усинск 10:45 **1985 км**

1 д. 12 ч Плац   ~ 3 354 р. Купе~ 7 155 р.

[Печора](http://www.tutu.ru/poezda/station_d.php?nnst=2010240)  в 05:23 стоянка 1 ч 12 м отправление 06:35 расстояние от Москвы **1829 км**

До Коткино\_1 - 720 км 26 дн

До Индиги\_1 - 131 км 8 дн. До Индиги\_2 - 851 км 34 дня

 Индига 41км + Белая 79 км + волок на Щучью 15.2км = 135.2 км +Щучья 85 км = 220км 10 дн.

До Космы - 145 км 8дн.

Выброска – 461км 17 дн. От Щучьей - 606 км и 25 дн.

 Уточнено по трекам со спутников : 1677 км и 69 дн. + 12 дневок + 6 дорога =87дн. +3 резерв.